## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "Трастметалл" | 2024-11-01 | УФО | Свердловская область | Каменск-Уральский | пр-т Победы , д. 5 | Свердловская область, Каменск-Уральский, пр-т Победы , д. 5 | 125 | Открытие | Мультифункциональный
АО "Ай-теко" | 2024-11-01 | УФО | Челябинская область | Златоуст | проспект. Мира, д. 28а | Челябинская область, Златоуст, проспект. Мира, д. 28а | 52 | Открытие | Легкий офис
ООО "ИНЖЕНЕР" | 2024-11-01 | УФО | Свердловская область | Екатеринбург | Шварца, 14а | Свердловская область, Екатеринбург, Шварца, 14а | 250 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ИНЖЕНЕР" | 2024-11-01 | УФО | Челябинская область | Магнитогорск | Ленина, 130, пом. 407 | Челябинская область, Магнитогорск, Ленина, 130, пом. 407 | 35.1 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ИНЖЕНЕР" | 2024-11-01 | УФО | Челябинская область | Челябинск | Комсомольский, 110 | Челябинская область, Челябинск, Комсомольский, 110 | 80 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "РАУТА 2000" | 2024-11-01 | УФО | Ямало-Ненецкий Автономный округ | с. Красноселькуп | ул. Советская | Ямало-Ненецкий Автономный округ, с. Красноселькуп, ул. Советская | 35 | Открытие | Легкий офис
АО "Ай-теко" | 2024-11-01 | УФО | Челябинская область | Челябинск | пр-кт. Героя России Родионова Е.Н., д. 13, пом. 6 | Челябинская область, Челябинск, пр-кт. Героя России Родионова Е.Н., д. 13, пом. 6 | 106.1 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "РАУТА 2000" | 2025-01-19 | УФО | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | Нягань | мкр. 2, д. 16 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нягань, мкр. 2, д. 16 | 265 | Реконструкция/Доп аренда | Мультифункциональный
АО "Ай-теко" | 2025-01-24 | УФО | Челябинская область | Карталы | ул. Пушкина 24 | Челябинская область, Карталы, ул. Пушкина 24 | 161 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "РИТЕЙЛСТРОЙСЕРВИС" | 2025-03-19 | УФО | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | п. Междуреченский | ул. Ленина, д.14 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , п. Междуреченский, ул. Ленина, д.14 | 284 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "РИТЕЙЛСТРОЙСЕРВИС" | 2025-03-19 | УФО | Тюменская область | Тюмень | Газовиков, д. 41/2 (Пр-д Тихий, д. 2) | Тюменская область, Тюмень, Газовиков, д. 41/2 (Пр-д Тихий, д. 2) | 181.6 | Переезд | Мультифункциональный
АО "Ай-теко" | 2025-04-19 | УФО | Челябинская область | Челябинск | Комсомольский проспект, д. 41 | Челябинская область, Челябинск, Комсомольский проспект, д. 41 | 167 | Реконструкция | Мультифункциональный
АО "Ай-теко" | 2025-04-19 | УФО | Тюменская область | Тюмень | ул. Ямская, д.77/1 лит. А | Тюменская область, Тюмень, ул. Ямская, д.77/1 лит. А | 256.8 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "Инженер" | н/д | УФО | Свердловская область | Асбест | ул. Ленинградская, д. 20 | Свердловская область, Асбест, ул. Ленинградская, д. 20 | 159 | Реконструкция | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "ИНЖЕНЕР" | 2024-12-05 | УФО | Свердловская область | Нижний Тагил | ул. Горошникова, д.66 | Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Горошникова, д.66 | 378 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "УРСК-Екатеринбург" | 2025-03-19 | УФО | Тюменская область | Тюмень | ул.Республики, д.171/3 | Тюменская область, Тюмень, ул.Республики, д.171/3 | 456.1 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "УРСК-Екатеринбург" | 2025-04-19 | УФО | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | Нижневартовск | ул. Мира, д. 20 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Нижневартовск, ул. Мира, д. 20 | 500 | Реконструкция | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП