## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО СК "СМР" | 2024-11-01 | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Казань | Чуйкова, 2В | Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Чуйкова, 2В | 180 | Переезд | Мультифункциональный
ООО ГК "АЛЬЯНС" | 2024-11-01 | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Казань | Проспект Победы, 15, корп. 3 | Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Проспект Победы, 15, корп. 3 | 88 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ЛПГ" | 2024-11-01 | ПФО | Саратовская область | Саратов | Киселева, 30/34 пом. 2 | Саратовская область, Саратов, Киселева, 30/34 пом. 2 | 100 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ИПК ИНДУСТРИЯ" | 2024-11-01 | ПФО | Самарская область | Тольятти | Мира, 76 | Самарская область, Тольятти, Мира, 76 | 61 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "Партнер" | 2024-11-01 | ПФО | Пермский Край | Пермь | Мира 45 | Пермский Край, Пермь, Мира 45 | 83 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ЦЕЗАРЬ" | 2024-11-01 | ПФО | Нижегородская область | Нижний Новгород | Веденяпина, 8а (2 этаж ТЦ XXI век) | Нижегородская область, Нижний Новгород, Веденяпина, 8а (2 этаж ТЦ XXI век) | 87 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СК "АЛЬЯНС" | 2024-11-01 | ПФО | Республика Башкортостан | Уфа | Верхнеторговая, 3 (Временная), Цюрупы, 16 (целевая) | Республика Башкортостан, Уфа, Верхнеторговая, 3 (Временная), Цюрупы, 16 (целевая) | 62 | Реконструкция | Логистический центр
ООО СК "СМР" | 2024-11-01 | ПФО | Самарская область | Сызрань | проспект 50 лет Октября, д.54 А (ТЦ "Монгора") | Самарская область, Сызрань, проспект 50 лет Октября, д.54 А (ТЦ "Монгора") | 35.8 | Открытие | Легкий офис
ООО "ИПК ИНДУСТРИЯ" | 2024-11-19 | ПФО | Самарская область | Тольятти | ул. Л. Чайкиной, д. 85 | Самарская область, Тольятти, ул. Л. Чайкиной, д. 85 | 120 | Открытие | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-11-19 | ПФО | Самарская область | Жигулевск | ул. Ленина, ул. Пирогова, Ул. Ленинградская, ул. Мира (Ленинградская, д. 7) | Самарская область, Жигулевск, ул. Ленина, ул. Пирогова, Ул. Ленинградская, ул. Мира (Ленинградская, д. 7) | 106 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СК "ПАРТНЕР" | 2025-01-19 | ПФО | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола, пгт Медведево | Воинов Интернационалистов, д. 22 | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, пгт Медведево, Воинов Интернационалистов, д. 22 | 250 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ИПК ИНДУСТРИЯ" | 2025-03-19 | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Елабуга | ул. Марджани, д. 20 | Республика Татарстан (Татарстан), Елабуга, ул. Марджани, д. 20 | 130 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Партнер" | 2025-03-19 | ПФО | Пермский Край | Пермь | ул. Соловьева до перекрестка ул Куйбышева и ул. Чкалова (ул. Куйбышева, 95б) | Пермский Край, Пермь, ул. Соловьева до перекрестка ул Куйбышева и ул. Чкалова (ул. Куйбышева, 95б) | 136 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Партнер" | 2025-03-19 | ПФО | Пермский Край | Пермь | ул. Юрша, 80 | Пермский Край, Пермь, ул. Юрша, 80 | 136.2 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СК "ПАРТНЕР" | 2025-03-19 | ПФО | Удмуртская Республика | Ижевск | ул. Пушкинская, д. 116 | Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Пушкинская, д. 116 | 267.7 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "СК "ПАРТНЕР" | 2025-05-19 | ПФО | Кировская область | Киров | Комсомольская, д. 12 | Кировская область, Киров, Комсомольская, д. 12 | 281 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | н/д | ПФО | Пензенская область | Пенза | ул.Суворова, д. 146А | Пензенская область, Пенза, ул.Суворова, д. 146А | 206 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ЛПГ" | н/д | ПФО | Саратовская область | Саратов | пр-т Энтузиастов, д. 44 | Саратовская область, Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 44 | 234.7 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ЦЕЗАРЬ" | н/д | ПФО | Нижегородская область | Нижний Новгород | Студенная, 32 | Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенная, 32 | 135 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ИПК ИНДУСТРИЯ" | н/д | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Набережные Челны | пр. Сююмбике, 29 (ТЦ Апельсин) | Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, пр. Сююмбике, 29 (ТЦ Апельсин) | 55 | Реконструкция | Логистический центр
ООО ГК "АЛЬЯНС | н/д | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Нижнекамск | пр. Мира, 61В | Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамск, пр. Мира, 61В | 35 | Реконструкция | Логистический центр
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2024-10-19 | ПФО | Пермский Край | Пермь | ул. Восстания, д. 35 (Подвальный этаж, имеется окно) | Пермский Край, Пермь, ул. Восстания, д. 35 (Подвальный этаж, имеется окно) | 450 | Переезд | ВКУ
ООО ТПФ "Модуль" | 2024-11-19 | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Казань | Декабристов 131 | Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Декабристов 131 | 352.7 | Открытие | ВКУ
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2024-11-19 | ПФО | Пермский Край | Березники | ул. Пятилетки 43 | Пермский Край, Березники, ул. Пятилетки 43 | 354.7077 | Переезд/Объединение | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2024-12-05 | ПФО | Пензенская область | Пенза | ул. Карпинского, д. 37А | Пензенская область, Пенза, ул. Карпинского, д. 37А | 456.5 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-01-19 | ПФО | Кировская область | Киров | ул. Карла Маркса, д. 101, по 1002/А | Кировская область, Киров, ул. Карла Маркса, д. 101, по 1002/А | 419 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2025-02-18 | ПФО | Самарская область | Самара | Красноармейская, д. 76 | Самарская область, Самара, Красноармейская, д. 76 | 382.1375 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-02-18 | ПФО | Нижегородская область | Нижний Новгород | ул. Веденяпина, д.7, пом. П2 | Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.7, пом. П2 | 477 | Переезд/Объединение | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2025-03-19 | ПФО | Республика Татарстан (Татарстан) | Казань | ул. Хусаина Мавлютова, д. 17 | Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 17 | 478.1 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-03-19 | ПФО | Оренбургская область | Орск | пр-т Ленина, д. 90 | Оренбургская область, Орск, пр-т Ленина, д. 90 | 405.3 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2025-03-19 | ПФО | Пермский Край | Соликамск | ул. 20-летия Победы 117а | Пермский Край, Соликамск, ул. 20-летия Победы 117а | 320 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-04-19 | ПФО | Самарская область | Самара | ул. Стара-Загора, д. 139 (был тип проекта Переезд) | Самарская область, Самара, ул. Стара-Загора, д. 139 (был тип проекта Переезд) | 469.1 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2025-04-19 | ПФО | Пермский Край | Пермь | Мира 45 | Пермский Край, Пермь, Мира 45 | 374.5 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-04-19 | ПФО | Республика Башкортостан | Уфа | пр-т Октября, д. 72, кв-л П | Республика Башкортостан, Уфа, пр-т Октября, д. 72, кв-л П | 515 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2025-05-19 | ПФО | Самарская область | Самара | ул. Победы, д. 106/18, кв. 43, 47, 50-52 | Самарская область, Самара, ул. Победы, д. 106/18, кв. 43, 47, 50-52 | 345.3 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-05-19 | ПФО | Нижегородская область | Дзержинск | пр-т Чкалова, д.2 | Нижегородская область, Дзержинск, пр-т Чкалова, д.2 | 327.2 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО ТПФ "Модуль" | 2025-05-19 | ПФО | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | ул. Комсомольская, д. 88 | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 88 | 357.6 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | 2025-05-19 | ПФО | Республика Башкортостан | Уфа | Чернышевского 49 | Республика Башкортостан, Уфа, Чернышевского 49 | 534.4 | Переезд | Прайм
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП