## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | Ф.О. | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО СК "СМР" | 2024-10-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Малоохтинский, 53 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Малоохтинский, 53 | 118 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СПАУН" | 2024-10-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Думская, 7 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Думская, 7 | 118 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2024-10-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | м. Московская | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, м. Московская | 118 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2024-10-19 | СЗФО | Архангельская область | Архангельск | Северодвинск?! | Архангельская область, Архангельск, Северодвинск?! | 42.2823 | Реконструкция | Логистический центр
ООО СК "СМР" | 2024-10-19 | СЗФО | Ленинградская область | Луга | просп. Кирова, д.79 | Ленинградская область, Луга, просп. Кирова, д.79 | 196 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2024-10-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Прибрежная ул., д. 18, лит. А | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 18, лит. А | 110 | Реконструкция/Доп аренда | Мультифункциональный
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2024-10-24 | СЗФО | Архангельская область | Северодвинск | проспект Труда, д. 72 (район пр-т Труда) | Архангельская область, Северодвинск, проспект Труда, д. 72 (район пр-т Труда) | 54.7 | Открытие | Легкий офис
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2024-11-19 | СЗФО | Архангельская область | Северодвинск | Ленина, 34/42 | Архангельская область, Северодвинск, Ленина, 34/42 | 177.5 | Открытие | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-11-19 | СЗФО | Калининградская область | Калининград | Литовский вал, д. 2 | Калининградская область, Калининград, Литовский вал, д. 2 | 212.4 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Пушкин | Оранжерейная, 53 | Санкт-Петербург, Пушкин, Оранжерейная, 53 | 311 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МЕГАПОЛИС" | 2024-11-19 | СЗФО | Вологодская область | Вологда | р-н Заречный, ул. К. Маркса, д. 105 | Вологодская область, Вологда, р-н Заречный, ул. К. Маркса, д. 105 | 250 | Открытие | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | пр-т Просвещения,43 ТЦ "Парк Молл" | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-т Просвещения,43 ТЦ "Парк Молл" | 132.625 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Комендантский просп., д. 58, к.1 (Комендатнский просп., д. 58 пом 12-Н) | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Комендантский просп., д. 58, к.1 (Комендатнский просп., д. 58 пом 12-Н) | 136.6 | Открытие | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Коллонтай 3 (ул. Коллонтай, д. 3 «Лондон Молл») | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай 3 (ул. Коллонтай, д. 3 «Лондон Молл») | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2024-12-05 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | просп. Ветеранов, д. 101 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, д. 101 | 106 | Открытие | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-12-05 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | пр-т Новочеркасский, д.43/17, литера А, пом. 6-Н | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-т Новочеркасский, д.43/17, литера А, пом. 6-Н | 132.625 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "МЕГАПОЛИС" | 2025-01-19 | СЗФО | Вологодская область | Череповец | Шекснинский, 30 | Вологодская область, Череповец, Шекснинский, 30 | 189.9 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2025-02-18 | СЗФО | Калининградская область | Калининград | Ленинский пр-т, д. № 87-91 | Калининградская область, Калининград, Ленинский пр-т, д. № 87-91 | 249.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2025-02-18 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Шкапина, 6 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 6 | 211 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2025-03-19 | СЗФО | Ленинградская область | Кириши | просп. Ленина, 30 | Ленинградская область, Кириши, просп. Ленина, 30 | 228 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Мурстрой" | 2025-03-19 | СЗФО | Мурманская область | Мончегорск | просп. Металлургов, д.32 | Мурманская область, Мончегорск, просп. Металлургов, д.32 | 300 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Мурстрой" | 2025-03-19 | СЗФО | Республика Карелия | Петрозаводск | пр. Ленина 35 | Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Ленина 35 | 144 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МЕГАПОЛИС" | 2024-10-04 | СЗФО | Вологодская область | Вологда | ул. Батюшкова, д. 11 | Вологодская область, Вологда, ул. Батюшкова, д. 11 | 152 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2025-04-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Московский пр-т, д. 180, литера А, пом. 1-Н. | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 180, литера А, пом. 1-Н. | 147.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2025-05-19 | СЗФО | Архангельская область | Котлас | Напротив расположения ОО "Котласский" (новое строительство) (ТЦ Фрегат (Мира, 33)) | Архангельская область, Котлас, Напротив расположения ОО "Котласский" (новое строительство) (ТЦ Фрегат (Мира, 33)) | 274 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | н/д | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | пр-т Энгельса, 154 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 154 | 118 | Реконструкция | Логистический центр
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | Ф.О. | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | Номер недели передачи площадки (План) | Ф.О. | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "Майтра" | 2024-10-19 | 42 | СЗФО | Ленинградская область | Кингисепп | пр-т К.Маркса, д. 25/2 | Ленинградская область, Кингисепп, пр-т К.Маркса, д. 25/2 | 313.5 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2024-10-19 | 42 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Ленинский 124, литера А, помещение 7-Н | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ленинский 124, литера А, помещение 7-Н | 500 | Переезд/Объединение | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2025-03-19 | 12 | СЗФО | Калининградская область | Калининград | ул. Театральная, д. 30 | Калининградская область, Калининград, ул. Театральная, д. 30 | 488.5 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2025-04-19 | 16 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Ленинский пр-т, д. 84 к 1, лит. А, пом. 20Н (№1-17) | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 84 к 1, лит. А, пом. 20Н (№1-17) | 595 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2025-05-19 | 21 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 26/24, лит. А, пом. 4, комн. №№ 7,8,9,11,12, часть комн. №3 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 26/24, лит. А, пом. 4, комн. №№ 7,8,9,11,12, часть комн. №3 | 381.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | Номер недели передачи площадки (План) | Ф.О. | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Остатки сумм дг 23.09.24 (hidden)
Тип процедуры | Наименование региона/объекта | Подрядчик | Дномер и дата договора | Цена договора | Остаток суммы по договору для распределения | Дата заключения договора | Плановое исполнение
ЗК | Омская область, г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 25. | ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | Договор №4/2024 от 29.01.2024 | 4356402.29 | 4356402.29 | 2024-01-29 | 2024-02-28
ЗК | г. Омск, ул. 21 Амурская, д. 7/1. | ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | Договор №3/2024 от 26.01.2024 | 33652309.42 | 0 | 2024-01-26 | 2024-05-25
ЗК | г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 162. | ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | Договор №5/2024 от 29.01.2024 | 38671549.32 | 0 | 2024-01-29 | 2024-08-21
ЗП | Рамка кап.рем. (ЦФО) | ООО "ДЭ-СТРОЙ" | Договор №8/2024 от 15.03.2024 | 1019732502.58 | -395347415.67 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Рамка кап.рем. (ЦФО) | ООО "ПАРИТЕТ" | Договор №9/2024 от 15.03.2024 | 596160061.2 | 275625787.93 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Рамка кап.рем. (ДФО) | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | Договор №10/2024 от 15.03.2024 | 271537066.21 | 16267906.87 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Рамка кап.рем. (ПФО) | ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ-КОМФОРТ" | Договор №11/2024 от 18.03.2024 | 1145533049 | 504183472.44 | 2024-03-18 | 2025-03-18
ЗП | Рамка кап.рем. (СКФО) | ООО "РЕГИОН-СТРОЙ" | Договор №14/2024 от 18.03.2024 | 166777148.4 | 103502456.4 | 2024-03-18 | 2025-03-18
ЗП | Рамка кап.рем. (СКФО) | ООО "РЕМСТРОЙ-КМВ" | Договор №18/2024 от 15.03.2024 | 111184765.6 | 77411531.24 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Рамка кап.рем. (СибФО) | ООО "АБСОЛЮТ-КЛИМАТ" | Договор №16/2024 от 19.03.2024 | 338085067.8 | 316995034.57 | 2024-03-19 | 2025-03-19
ЗП | Рамка кап.рем. (СибФО) | ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | Договор №17/2024 от 19.03.2024 | 330750580.76 | -176130211.21 | 2024-03-19 | 2025-03-19
ЗП | Рамка кап.рем. (УрФО) | ООО "УРСК-Екатеринбург" | Договор №13/2024 от 15.03.2024 | 358658425.8 | 101873711.97 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Рамка кап.рем. (УрФО) | ООО "ИНЖЕНЕР" | Договор №15/2024 от 15.03.2024 | 239105617.2 | 90920592.96 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Рамка кап.рем. (ЮФО) | ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | Договор №12/2024 от 15.03.2024 | 402227013 | 294333444.96 | 2024-03-15 | 2025-03-15
ЗП | Мурманская область, г. Кировск, пр-кт Ленина, д. 3, пом. III. | ООО "ПАРИТЕТ" | Договор №21/2024 от 26.03.2024 | 6577855.42 | 0 | 2024-03-26 | 2024-05-10
ЗК | Омская область, г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, д. 24А | ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | Договор №22/2024 от 29.03.2024 | 6473450.17 | 0 | 2024-03-29 | 2024-05-13
ЗП | Рамка кап.рем. (ПФО) | ООО ТПФ "Модуль" | Договор №37/2024 от 08.04.2024 | 458213219 | 181851218.71 | 2024-04-08 | 2025-04-08
ЗП | Рамка кап.рем. (СЗФО) | ООО "Майтра" | Договор №38/2024 от 10.04.2024 | 537157660 | 416904869.41 | 2024-04-10 | 2025-04-10
ЕК | Рамка ДНР/ЛНР: г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 4а. | ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | Договор №39/2024 от 26.04.2024 | 156669321.03 | 0 | 2024-04-26 | 2025-04-26
ЕК | Рамка ДНР/ЛНР: г. Луганск, ул. Оборонная, д.7. | ООО "ГАМАСС" | Договор №40/2024 от 26.04.2024 | 37240530.88 | 0 | 2024-04-26 | 2025-04-26
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 1: Приморский край Дальневосточного федерального округа. | ООО "ОМЕГА-СТРОЙ" | Договор №47/2024 от 31.05.2024 | 247941974 | 236618831.17 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 2: Хабаровский край, Амурская область Дальневосточного федерального округа. | ООО "ОМЕГА-СТРОЙ" | Договор №48/2024 от 31.05.2024 | 110876841 | 110876841 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 3: г. Москва Центрального федерального округа. | ООО "ИНСИГМА" | Договор №49/2024 от 31.05.2024 | 941411487 | 893913624.89 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 4: Московская область Центрального федерального округа. | ООО "ИНСИГМА" | Договор №50/2024 от 31.05.2024 | 491852890 | 377239665.39 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 5: Ивановская область, Костромская область, Владимирская область Центрального федерального округа | ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | Договор №51/2024 от 30.05.2024 | 256319497 | 256319497 | 2024-05-30 | 2025-05-30
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 6: Ярославская область, Тверская область Центрального федерального округа. | ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | Договор №56/2024 от 04.06.2024 | 121907623.11 | 107357106.92 | 2024-06-04 | 2025-06-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 8: Смоленская область, Брянская область, Калужской области Центрального федерального округа. | ООО СК "СМР" | Договор №57/2024 от 31.05.2024 | 285533050 | 285533050 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 9: Орловская область, Тульская область, Рязанская область, Липецкая область, Тамбовская область Центрального федерального округа. | ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | Договор №59/2024 от 30.05.2024 | 202506472 | 198673821.18 | 2024-05-30 | 2025-05-30
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 10: Республика Татарстан Приволжского федерального округа. | ООО СК "СМР" | Договор №63/2024 от 31.05.2024 | 303097505 | 273380671.92 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 11: Самарская область Приволжского федерального округа. | ООО СК "СМР" | Договор №64/2024 от 31.05.2024 | 206814399 | 206814399 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 12: Пензенская область Приволжского федерального округ. | ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | Договор №65/2024 от 04.06.2024 | 120033797 | 86461360.37 | 2024-06-04 | 2025-05-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 13: Пермский край Приволжского федерального округа. | ООО "Партнер" | Договор №66/2024 от 05.06.2024 | 207587787 | 187082151.72 | 2024-06-05 | 2025-06-05
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 14: Республика Башкортостан Приволжского федерального округа. | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" | Договор №67/2024 от 31.05.2024 | 123706286 | 88274655.7 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 15: Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Кировская область Приволжского федерального округа. | ООО "СК "ПАРТНЕР" | Договор №70/2024 от 05.06.2024 | 218665766 | 193929056.71 | 2024-06-05 | 2025-06-05
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 16: Нижегородская область, Чувашская Республика, Мордовская Республика Приволжского федерального округа. | ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | Договор №73/2024 от 03.06.2024 | 373339240 | 369583633.41 | 2024-06-03 | 2025-06-03
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 17: Саратовская область Приволжского федерального округа. | ООО "ЛПГ" | Договор №68/2024 от 04.06.2024 | 163110268 | 163110268 | 2024-06-04 | 2025-06-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 18: Оренбургская область Приволжского федерального округа. | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" | Договор №74/2024 от 31.05.2024 | 79143259 | 79143259 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 19: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, Калининградская область Северо-Западного Федерального округа. | ООО СК "СМР" | Договор №72/2024 от 31.05.2024 | 446012386 | 415332701.17 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 22: Ростовской области Южного Федерального округа. | ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | Договор №71/2024 от 05.06.2024 | 207712270 | 207712270 | 2024-06-05 | 2025-06-05
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 23: Волгоградская область, Астраханская область Южного Федерального округа | ООО "ЛПГ" | Договор №62/2024 от 04.06.2024 | 286704189 | 234039868.65 | 2024-06-04 | 2025-06-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 24: Краснодарский Край, Республика Калмыкия Южного Федерального округа. | ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | Договор №69/2024 от 05.06.2024 | 388153528 | 350722625.85 | 2024-06-05 | 2025-06-05
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 25: Чеченская Республика Северо-Кавказского Федерального округа. | ООО "ЛПГ" | Договор №61/2024 от 04.06.2024 | 72756551 | 72756551 | 2024-06-04 | 2025-06-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 26: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край Северо-Кавказского Федерального округа. | ООО "ЛПГ" | Договор №60/2024 от 04.06.2024 | 96178278 | 96178278 | 2024-06-04 | 2025-06-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 28: Кемеровская область Сибирского Федерального округа. | ООО "МОСИНЖГАРАНТ" | Договор №58/2024 от 04.06.2024 | 422999926 | 418515073.95 | 2024-06-04 | 2025-06-04
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 33: Красноярский край Сибирского Федерального округа. | ООО "НЭТА" | Договор №54/2024 от 03.06.2024 | 104800052 | 104800052 | 2024-06-03 | 2025-06-03
ЗП | Рамка "40 л.":Лот 37: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Уральского Федерального округа. | ООО "РАУТА 2000" | Договор №53/2024 от 31.05.2024 | 188795656 | 151849853.18 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "40 л.": Лот 40: Ямало-Ненецкий Автономный округ Уральского Федерального округа. | ООО "РАУТА 2000" | Договор №52/2024 от 31.05.2024 | 118659992 | 118659992 | 2024-05-31 | 2025-05-31
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 1: в Белгородской области, Воронежской области, Курской области Центрального федерального округа. | ООО "РСУ-17" | Договор №79/2024 от 18.07.2024 | 163922150 | 138949623.01 | 2024-07-18 | 2025-07-18
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 2: в Вологодской области, Архангельской области Северо-Западного Федерального округа. | ООО "Строй-Град" | Договор №84/2024 от 18.07.2024 | 224330924 | 219864148.99 | 2024-07-18 | 2025-07-18
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 3: в Мурманской области, Республике Карелия, Республике Коми Северо-Западного Федерального округа. | ООО "МУРСТРОЙ" | Договор №87/2024 от 23.07.2024 | 207951474 | 153708934.11 | 2024-07-23 | 2025-07-23
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 4: в Республике Дагестан Северо-Кавказского Федерального округа. | ООО "Стройпрогресс" | Договор №85/2024 от 18.07.2024 | 115397100 | 115397100 | 2024-07-18 | 2025-07-18
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 5: в Омской области Сибирского Федерального округа. | АО "АЙ-Теко" | Договор №80/2024 от 18.07.2024 | 136714401 | 136714401 | 2024-07-18 | 2025-07-18
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 7: в Иркутской области Сибирского Федерального округа. | АО "АЙ-Теко" | Договор №81/2024 от 19.07.2024 | 227344660 | 227344660 | 2024-07-19 | 2025-07-19
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 9: в Забайкальском крае Сибирского Федерального округа. | ООО "Профессионал" | Договор №88/2024 от 18.07.2024 | 241630451 | 241630451 | 2024-07-18 | 2025-07-18
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 10: в Тюменской области, Курганской области Уральского Федерального округа. | АО "АЙ-Теко" | Договор №82/2024 от 19.07.2024 | 158211539 | 142431565.7 | 2024-07-19 | 2025-07-19
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 11: в Свердловской области Уральского Федерального округа. | ООО "Трастметалл" | Договор №86/2024 от 18.07.2024 | 308901717 | 250558024.84 | 2024-07-18 | 2025-07-18
ЗП | Рамка "12 л.": Лот 12: в Челябинская область Уральского Федерального округа. | АО "АЙ-Теко" | Договор №83/2024 от 19.07.2024 | 273948716 | 249405479.32 | 2024-07-19 | 2025-07-19
ЗП | Рамка кап.рем.: в Республике Бурятия Сибирского Федерального округа. | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | Договор №77/2024 от 09.07.2024 | 82982816 | 55861551.57 | 2024-07-09 | 2025-07-09
ЗП | г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 18 | АО "АЙ-Теко" | Договор №78/2024 от 16.07.2024 | 18540502.11 | 0 | 2024-07-16 | 2024-10-14
ЗК | г. Колпино, ул. Тверская, д. 34, литера А. | АО "Альбом" | Договор №89/2024 от 22.07.2024 | 52509198.88 | 0 | 2024-07-22 | 2024-11-29
ЗК | г. Омск, ул. Карла Либкнехта угол Гагарина, д 11/1/1 | ООО "ИНЖЕНЕР" | Договор №92/2024 от 05.08.2024 | 490022260.98 | 0 | 2024-08-05 | 2025-02-20
ЗК | г. Санкт-Петербург, пр-т. Большевиков, д. 21, лит. Р, пом. 25Н. | ООО "АЛЬЯНС" | Договор №93/2024 от 19.08.2024 | 36345518.26 | 0 | 2024-08-19 | 2024-12-02
ЕК | ЛНР, г. Луганск, кв. Алексеева, д. 13. | ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | Договор №94/2024 от 20.08.2024 | 179125502.34 | 0 | 2024-08-20 | 2025-08-20
ЕК | Кемеровская обл., г. Гурьевск, пер. Дружбы, д. 2 | АО "АЙ-Теко" | Договор №91/2024 от 26.07.2024 | 4240707.83 | 0 | 2024-07-26 | 2024-09-24
ЕК | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Ленина, д.3 | АО "АЙ-Теко" | Договор №90/2024 от 26.07.2024 | 3902030.15 | 0 | 2024-07-26 | 2024-09-24
ЕК | ДНР, г. Мариуполь, пр-т. Ленина, д. 72. | ООО "СМУ-3" | Договор №96/2024 от 26.08.2024 | 76796438.06 | 0 | 2024-08-26 | 2025-08-26
ЕК | г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.167 | ООО "Стройпрогресс" | Договор №108/2024 от 04.09.2024 | 70547614.5 | 0 | 2024-09-04 | 2024-11-20
ЕК | г. Донецк, ул. Артема, д. 104в | ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | Договор №110/2024 от 04.09.2024 | 204087333.29 | 0 | 2024-09-04 | 2025-02-01
ЕК | г. Мариуполь, пр-т Нахимова, д. 55 | ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | Договор №109/2024 от 04.09.2024 | 100183586.66 | 0 | 2024-09-04 | 2024-12-20
ЗП | Рамка (3я волна)-СФО-Лот 1: Новосибирская область Сибирского федерального округа | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | Договор №101/2024 от 23.08.2024 | 79470361.76 | 57215483.35 | 2024-08-23 | 2025-08-23
ЗП | Рамка (3я волна)-СФО-Лот 4: Забайкальский край Сибирского федерального. | ООО "АЛЬТАИР" | Договор №100/2024 от 29.08.2024 | 82193947.17 | 82193947.17 | 2024-08-29 | 2025-08-29
ЗП | Рамка (3я волна)-СФО-Лот 6: Иркутская область Сибирского федерального. | ООО "БАЙКАЛ-БРИЗ" | Договор №99/2024 от 26.08.2024 | 78687761.58 | 78687761.58 | 2024-08-26 | 2025-08-26
ЗП | Рамка (3я волна)-СЗФО-Лот 1: г. Санкт-Петербург Северо-Западного Федерального округа. (Победитель № 1) | ООО "СПАУН" | Договор №103/2024 от 30.08.2024 | 223086629.55 | 223086629.55 | 2024-08-30 | 2025-08-30
ЗП | Рамка (3я волна)-СЗФО-Лот 1: г. Санкт-Петербург Северо-Западного Федерального округа. (Победитель № 2) | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛЬЯНС" | Договор №106/2024 от 30.08.2024 | 148724419.7 | 148724419.7 | 2024-08-30 | 2025-08-30
ЗП | Рамка (3я волна)-СЗФО-Лот 2: Ленинградская область Северо-Западного Федерального округа. | ООО "СПАУН" | Договор №105/2024 от 30.08.2024 | 145042049.28 | 102120098.96 | 2024-08-30 | 2025-08-30
ЗП | Рамка (3я волна)-СЗФО-Лот 3: Калининградская область Северо-Западного Федерального округа. | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛЬЯНС" | Договор №104/2024 от 04.09.2024 | 40062314.36 | 40062314.36 | 2024-09-04 | 2025-09-04
ЗП | Рамка (3я волна)-СЗФО-Лот 4: Вологодская область Северо-Западного Федерального округа. | ООО "МЕГАПОЛИС" | Договор №102/2024 от 28.08.2024 | 25656196.77 | 25656196.77 | 2024-08-28 | 2025-08-28
Тип процедуры | Наименование региона/объекта | Подрядчик | Дномер и дата договора | Цена договора | Остаток суммы по договору для распределения | Дата заключения договора | Плановое исполнение
17245944885.42