## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-01 | МиМО | Московская область | Долгопрудный | приоритетно Новый бульвар д. 2, пересечение ул. Дирижабельная и Новый бульвар | Московская область, Долгопрудный, приоритетно Новый бульвар д. 2, пересечение ул. Дирижабельная и Новый бульвар | 181 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | ул. Новокосинская 8-14 (ул. Николая Старостина д.8 к.15) (ул. Новокосинская, д. 8, корп.1) | Москва, Москва, ул. Новокосинская 8-14 (ул. Николая Старостина д.8 к.15) (ул. Новокосинская, д. 8, корп.1) | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | Лосиноостровский (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, шоссе Открытое, дом 18А, корпус 3, помещение 3Н) (Анадырский проезд, д.15/1) | Москва, Москва, Лосиноостровский (город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, шоссе Открытое, дом 18А, корпус 3, помещение 3Н) (Анадырский проезд, д.15/1) | 212 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-01 | МиМО | Московская область | Красноармейск | микрорайон Северный дом 17, эт. 1 | Московская область, Красноармейск, микрорайон Северный дом 17, эт. 1 | 49 | Открытие | Легкий офис
ООО "ВИХ-СТРОЙ" | 2024-11-01 | МиМО | Московская область | Московский | Солнечная ул., 3 | Московская область, Московский, Солнечная ул., 3 | 158.9 | Открытие | Мультифункциональный
ИП РЫБАК А.Р. | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | ул. Саянская 3к1, 5к1 и сторона напротив (ул. Саянская, д.5А) | Москва, Москва, ул. Саянская 3к1, 5к1 и сторона напротив (ул. Саянская, д.5А) | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ПЯТЫЙ КВАДРАТ" | 2024-11-01 | МиМО | Московская область | Химки | мкр. Сходня (Юбилейный проезд, 8) | Московская область, Химки, мкр. Сходня (Юбилейный проезд, 8) | 38 | Открытие | Легкий офис
ООО "СПАУН" | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | м. Преображенская площадь (в текущей локации) (Б. Черкизовская, д22 корп.1) | Москва, Москва, м. Преображенская площадь (в текущей локации) (Б. Черкизовская, д22 корп.1) | 272 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-01 | МиМО | Московская область | Королев | пр-т Космонавтов, д. 29/12, корп. 1, пом. I | Московская область, Королев, пр-т Космонавтов, д. 29/12, корп. 1, пом. I | 306.2 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | ул. Лавочкина, д. 34 | Москва, Москва, ул. Лавочкина, д. 34 | 128.6 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ВИХ-СТРОЙ" | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | Красная площадь 3 | Москва, Москва, Красная площадь 3 | 208.4 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-19 | МиМО | Москва | Москва | 111397, г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 45 | Москва, Москва, 111397, г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 45 | 229.8 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-19 | МиМО | Москва | Москва | м. Ново-Переделкино (ул. Чеботовская, д. 2к1) | Москва, Москва, м. Ново-Переделкино (ул. Чеботовская, д. 2к1) | 131 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ВИХ-СТРОЙ" | 2024-11-01 | МиМО | Москва | Москва | ул. Корабельная, д. 6 | Москва, Москва, ул. Корабельная, д. 6 | 130 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-11-19 | МиМО | Москва | Москва | ул. Азовская, д. 24 | Москва, Москва, ул. Азовская, д. 24 | 183 | Открытие | Мультифункциональный
ИП РЫБАК А.Р. | 2024-12-05 | МиМО | Москва | Москва | Большой Черкасский переулок, д.15/17 | Москва, Москва, Большой Черкасский переулок, д.15/17 | 120.675 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2024-12-05 | МиМО | Москва | Москва | ул. Первомайская 14-28 (Первомайская дом 9) | Москва, Москва, ул. Первомайская 14-28 (Первомайская дом 9) | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ПЯТЫЙ КВАДРАТ" | 2024-12-05 | МиМО | Москва | Москва | ул. Матеевская 2, ш. Аминьевское 6 (Славянский бул., 9К1) (Веерная ул., 30К6) | Москва, Москва, ул. Матеевская 2, ш. Аминьевское 6 (Славянский бул., 9К1) (Веерная ул., 30К6) | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ВИХ-СТРОЙ" | 2025-02-18 | МиМО | Московская область | Щелково | наб. Серафима Саровского, д.2 | Московская область, Щелково, наб. Серафима Саровского, д.2 | 300 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2025-02-18 | МиМО | Москва | Москва | м. Бауманская (текущая локация) | Москва, Москва, м. Бауманская (текущая локация) | 241.8462 | Переезд | Мультифункциональный
ИП РЫБАК А.Р. | 2025-03-19 | МиМО | Москва | Москва | ул. Генерала Глаголева, д. 30, корп. 2 | Москва, Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 30, корп. 2 | 201.125 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2025-03-19 | МиМО | Москва | Москва | Волгоградский пр-т, (ул. Зеленодольская, д. 41 к 1) (вн.тер.г. муниципальный округ Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, д. 3) | Москва, Москва, Волгоградский пр-т, (ул. Зеленодольская, д. 41 к 1) (вн.тер.г. муниципальный округ Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, д. 3) | 257 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ПЯТЫЙ КВАДРАТ" | 2025-03-19 | МиМО | Москва | Москва | бульв. Яна Райниса 30к1, 22к1, 18к1, 14к1 (ул. Яна Райниса, д.30, корп.1 в здании Сбербанка) (ул. Строгинский бульвар 28) | Москва, Москва, бульв. Яна Райниса 30к1, 22к1, 18к1, 14к1 (ул. Яна Райниса, д.30, корп.1 в здании Сбербанка) (ул. Строгинский бульвар 28) | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | 2025-04-19 | МиМО | Москва | Москва | Пр-т Мира, дом 74, стр 1 (м.Рижская) | Москва, Москва, Пр-т Мира, дом 74, стр 1 (м.Рижская) | 204 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2025-04-19 | МиМО | Москва | Москва | ул. Мосфильмовская 17/25, Университетский просп. 25/17, 23к1 (Мосфильмовская улица, дом № 8, корпус 1) | Москва, Москва, ул. Мосфильмовская 17/25, Университетский просп. 25/17, 23к1 (Мосфильмовская улица, дом № 8, корпус 1) | 132.625 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ИНСИГМА" | н/д | МиМО | Москва | Москва | просп. Андропова, д. 30 | Москва, Москва, просп. Андропова, д. 30 | 123 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | н/д | МиМО | Москва | Москва | ш. Измайловское, д. 20, помещ. 2Н | Москва, Москва, ш. Измайловское, д. 20, помещ. 2Н | 220 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2024-11-01 | ЦФО | Тамбовская область | Рассказово | ул. Куйбышевский проезд, д. 2 | Тамбовская область, Рассказово, ул. Куйбышевский проезд, д. 2 | 40 | Открытие | Легкий офис
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | 2024-11-01 | ЦФО | Тверская область | Тверь | ул. Калинина д. 15 строение 1 (ТЦ Рубин) | Тверская область, Тверь, ул. Калинина д. 15 строение 1 (ТЦ Рубин) | 124 | Открытие | Легкий офис
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | 2024-11-01 | ЦФО | Ярославская область | Ярославль | ул. Флотская, д. 18, пом. 1, 2, 3 (цокольный этаж) | Ярославская область, Ярославль, ул. Флотская, д. 18, пом. 1, 2, 3 (цокольный этаж) | 63.6 | Реконструкция | Логистический центр
ООО СК "СМР" | 2024-11-01 | ЦФО | Брянская область | Брянск | не определена локация | Брянская область, Брянск, не определена локация | 29.7514 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2025-01-19 | ЦФО | Смоленская область | Смоленск | Николаева 52А | Смоленская область, Смоленск, Николаева 52А | 220 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "КОМПЛЕКС-СТРОЙ" | 2025-03-19 | ЦФО | Владимирская область | Александров | ул. Ленина, д. 13, корп. 7 | Владимирская область, Александров, ул. Ленина, д. 13, корп. 7 | 144 | Реконструкция/доп аренда | Мультифункциональный
ООО "РСУ-17" | 2025-03-19 | ЦФО | Белгородская область | Губкин | ул. Кирова, д. 41 | Белгородская область, Губкин, ул. Кирова, д. 41 | 241 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "КОМПЛЕКС-СТРОЙ" | 2025-03-19 | ЦФО | Владимирская область | Ковров | ул. Ленина, д. 49 | Владимирская область, Ковров, ул. Ленина, д. 49 | 290.2154 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "РСУ-17" | 2025-03-19 | ЦФО | Белгородская область | Белгород | пр-кт Б. Хмельницкого, 82 | Белгородская область, Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 82 | 184.2 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "КОМПЛЕКС-СТРОЙ" | 2025-03-19 | ЦФО | Рязанская область | Рязань | ул. Дзержинского (ул. 1-я железнодорожная, д. 56) | Рязанская область, Рязань, ул. Дзержинского (ул. 1-я железнодорожная, д. 56) | 106.1 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | 2025-03-19 | ЦФО | Ярославская область | Ярославль | Ленинградский проспект, д. 67 | Ярославская область, Ярославль, Ленинградский проспект, д. 67 | 220 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 2025-04-19 | ЦФО | Ивановская область | Иваново | ул. Лежневская, д. 119 | Ивановская область, Иваново, ул. Лежневская, д. 119 | 163.7 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | н/д | ЦФО | Тверская область | Кимры | ул. Урицкого, д. 4/6 | Тверская область, Кимры, ул. Урицкого, д. 4/6 | 41.2 | Открытие | Легкий офис
ООО "КОМПЛЕКС-СТРОЙ" | н/д | ЦФО | Калужская область | Калуга | Кирова, 57 | Калужская область, Калуга, Кирова, 57 | 303 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ" | н/д | ЦФО | Ярославская область | Ярославль | ул. Победы, д.38/27 | Ярославская область, Ярославль, ул. Победы, д.38/27 | 85 | Реконструкция | Логистический центр
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2024-10-19 | МиМО | Московская область | Красногорск | Текущая локация (Подмосковный бул., д.13) | Московская область, Красногорск, Текущая локация (Подмосковный бул., д.13) | 341 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2024-10-19 | МиМО | Москва | Москва | ул. Профсоюзная, д.3 | Москва, Москва, ул. Профсоюзная, д.3 | 370 | Переезд/Объединение | Мультифункциональный
ООО "ПАРИТЕТ" | 2024-11-19 | МиМО | Москва | Москва | Сущевский вал., д. 49с2, пом. 4Н | Москва, Москва, Сущевский вал., д. 49с2, пом. 4Н | 389 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2024-11-19 | МиМО | Москва | Москва | Ленинский пр-т, д.72/2 | Москва, Москва, Ленинский пр-т, д.72/2 | 317 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2025-03-19 | МиМО | Москва | Москва | Рязанский пр-т, д. 71, кор. 1 | Москва, Москва, Рязанский пр-т, д. 71, кор. 1 | 420.8 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ПАРИТЕТ" | 2025-03-19 | МиМО | Московская область | Сергиев Посад | ул. К.Маркса, д. 4 | Московская область, Сергиев Посад, ул. К.Маркса, д. 4 | 464 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ПАРИТЕТ" | 2025-04-19 | МиМО | Москва | Москва | Новоясеневский пр-т, д. 9 | Москва, Москва, Новоясеневский пр-т, д. 9 | 513.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2025-04-19 | МиМО | Московская область | Одинцово | ул. Можайское ш., д. 81 | Московская область, Одинцово, ул. Можайское ш., д. 81 | 576.8 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ПАРИТЕТ" | 2025-04-19 | МиМО | Московская область | Щелково | ул. Краснознаменская, д. 6 | Московская область, Щелково, ул. Краснознаменская, д. 6 | 561.1 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2025-05-19 | МиМО | Московская область | Сергиев Посад | проспект Красной Армии, д. 203в | Московская область, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 203в | 400 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | н/д | МиМО | Москва | Москва | ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1 (Кузнецкий мост, 7с3) (ул. Петровка, д.5) | Москва, Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1 (Кузнецкий мост, 7с3) (ул. Петровка, д.5) | 450 | Переезд/Объединение | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | н/д | МиМО | Москва | Москва | 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 13а | Москва, Москва, 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 13а | 384.8 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ПАРИТЕТ" | н/д | МиМО | Москва | Москва | Ленинградский проспект, д. 70 | Москва, Москва, Ленинградский проспект, д. 70 | 500 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДЭ-СТРОЙ" | 2025-03-19 | ЦФО | Белгородская область | Белгород | ул. Попова, д. 18 | Белгородская область, Белгород, ул. Попова, д. 18 | 426.7 | Реконструкция | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП