## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "Стройпрогресс" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Республика Дагестан | Буйнакск | Имама Шамиля ул., № 74 «Б» д, 1 пом | Республика Дагестан, Буйнакск, Имама Шамиля ул., № 74 «Б» д, 1 пом | 57.8 | Открытие | Легкий офис
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Краснодарский Край | Краснодар | ул. Тургенева-Монтажников 138/3/2 | Краснодарский Край, Краснодар, ул. Тургенева-Монтажников 138/3/2 | 154.9 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Ростовская область | Новочеркасск | ул. Московская, д. 19 | Ростовская область, Новочеркасск, ул. Московская, д. 19 | 298.5 | Реконструкция/доп.аренда | Мультифункциональный
ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Краснодарский край | Горячий Ключ | ул. Ленина, д. 186, к. 3 | Краснодарский край, Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 186, к. 3 | 146 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ЛПГ" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Чеченская республика | Грозный | подбор | Чеченская республика, Грозный, подбор | 25.5589 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "Стройпрогресс" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Республика Дагестан | Махачкала | подбор | Республика Дагестан, Махачкала, подбор | 8.7124 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Краснодарский Край | Армавир | ул. Горького, дом № 152 | Краснодарский Край, Армавир, ул. Горького, дом № 152 | 180 | Переезд | ВКУ
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Краснодарский край | Сочи | Сириус | Краснодарский край, Сочи, Сириус | 35 | Открытие | Легкий офис
ООО "ЛПГ" | 2024-11-19 | ЮиСКФО | Волгоградская область | Волгоград | ул. Николая Отрады, д. 10А | Волгоградская область, Волгоград, ул. Николая Отрады, д. 10А | 228 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ГАЗСТРОЙСЕРВИС-Т" | 2025-03-19 | ЮиСКФО | Волгоградская область | Волгоград | ул. Ангарская д. 114 | Волгоградская область, Волгоград, ул. Ангарская д. 114 | 181.3714 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СИТИ-ГРУПП" | 2025-03-19 | ЮиСКФО | Ростовская область | Ростов-на-Дону | пр-т Коммунистический, д. 27 | Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр-т Коммунистический, д. 27 | 110.9 | Реконструкция/доп аренда | Мультифункциональный
ООО "ГАЗСТРОЙСЕРВИС-Т" | 2025-04-19 | ЮиСКФО | Волгоградская область | Камышин | ул. Пролетарская, д. 18а | Волгоградская область, Камышин, ул. Пролетарская, д. 18а | 174.6 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ЛПГ" | 2025-05-19 | ЮиСКФО | Волгоградская область | Волжский | ул. Мира 74, строение 1 | Волгоградская область, Волжский, ул. Мира 74, строение 1 | 194.5 | Реконструкция/доп.аренда | Мультифункциональный
ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | 2025-05-19 | ЮиСКФО | Ростовская область | Таганрог | ул. Ленина, д. 159 | Ростовская область, Таганрог, ул. Ленина, д. 159 | 300 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "СИТИ-ГРУПП" | н/д | ЮиСКФО | Ростовская область | Красный Сулин | не определена локация (ул. Ворошилова, д. 13) | Ростовская область, Красный Сулин, не определена локация (ул. Ворошилова, д. 13) | 35 | Открытие | Легкий офис
ООО "СИТИ-ГРУПП" | н/д | ЮиСКФО | Краснодарский край | ст. Павловская | ул. Пролетарская, Проезжая, Калинина, Пушкина | Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Пролетарская, Проезжая, Калинина, Пушкина | 35 | Открытие | Легкий офис
ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | н/д | ЮиСКФО | Краснодарский Край | Тихорецк | не определена локация | Краснодарский Край, Тихорецк, не определена локация | 181.3714 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ЛПГ" | н/д | ЮиСКФО | Волгоградская область | Камышин | ул. Ленина, д. 15 | Волгоградская область, Камышин, ул. Ленина, д. 15 | 174.6 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | н/д | ЮиСКФО | Ростовская область | Таганрог | улица Октябрьская / переулок Гоголевский, д. 19/6 | Ростовская область, Таганрог, улица Октябрьская / переулок Гоголевский, д. 19/6 | 59 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СИТИ-ГРУПП" | н/д | ЮиСКФО | Краснодарский край | Краснодар | Чкалова, 8 | Краснодарский край, Краснодар, Чкалова, 8 | 164 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ИНЖЕНЕРИНГ" | н/д | ЮиСКФО | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Мечникова, 152 | Ростовская область, Ростов-на-Дону, Мечникова, 152 | 98 | Реконструкция | Логистический центр
Ведется подбор | н/д | ЮиСКФО | Краснодарский край | Сочи | Парковая, дом 5 | Краснодарский край, Сочи, Парковая, дом 5 | 45 | Реконструкция | Логистический центр
Ведется подбор | н/д | ЮиСКФО | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Стабильная, 3/3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону, Стабильная, 3/3 | 87 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ЛПГ" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Астраханская область | Астрахань | ул. Коммунистическая, д. 3А | Астраханская область, Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 3А | 68 | Реконструкция | Логистический центр
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | 2024-12-05 | ЮиСКФО | Ростовская область | Ростов-на-Дону | пр. Космонавтов, 15 (Поменяли тип проекта на Переезд!!) | Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 15 (Поменяли тип проекта на Переезд!!) | 470 | Реконструкция/Объединение | Мультифункциональный
ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | 2025-01-19 | ЮиСКФО | Астраханская область | Астрахань | пл. Вокзальная, д. 6 | Астраханская область, Астрахань, пл. Вокзальная, д. 6 | 438.8 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | 2025-03-19 | ЮиСКФО | Краснодарский Край | Краснодар | ул. Красная 176 | Краснодарский Край, Краснодар, ул. Красная 176 | 413.8 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | 2025-05-19 | ЮиСКФО | Ростовская область | Шахты | ул. Советская, д. 147 | Ростовская область, Шахты, ул. Советская, д. 147 | 343.9 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "ДОРПРОМСТРОЙ" | 2024-11-01 | ЮиСКФО | Краснодарский край | Сочи | ул. Москвовская, д. 5 | Краснодарский край, Сочи, ул. Москвовская, д. 5 | 484 | Реконструкция | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП