## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО СК "СМР" | 2024-11-01 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Малоохтинский, 53 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Малоохтинский, 53 | 118 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2024-11-01 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Малая Балканская, д. 26, лит. А, пом. 16Н | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26, лит. А, пом. 16Н | 188 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | н/д | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Хошимина, д. 16 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 16 | 142 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СПАУН" | 2024-11-01 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Думская, 7 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Думская, 7 | 118 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2024-11-01 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | м. Московская | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, м. Московская | 118 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2024-11-01 | СЗФО | Архангельская область | Архангельск | Северодвинск?! | Архангельская область, Архангельск, Северодвинск?! | 42.2823 | Реконструкция | Логистический центр
ООО СК "СМР" | 2024-11-01 | СЗФО | Ленинградская область | Луга | просп. Кирова, д.79 | Ленинградская область, Луга, просп. Кирова, д.79 | 196 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2024-11-01 | СЗФО | Архангельская область | Северодвинск | проспект Труда, д. 72 (район пр-т Труда) | Архангельская область, Северодвинск, проспект Труда, д. 72 (район пр-т Труда) | 54.7 | Открытие | Легкий офис
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2024-11-19 | СЗФО | Архангельская область | Северодвинск | Ленина, 34/42 | Архангельская область, Северодвинск, Ленина, 34/42 | 177.5 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Пушкин | Оранжерейная, 53 | Санкт-Петербург, Пушкин, Оранжерейная, 53 | 311 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МЕГАПОЛИС" | 2024-11-19 | СЗФО | Вологодская область | Вологда | р-н Заречный, ул. К. Маркса, д. 105 | Вологодская область, Вологда, р-н Заречный, ул. К. Маркса, д. 105 | 367 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2024-12-05 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | пр-т Просвещения,43 ТЦ "Парк Молл" | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-т Просвещения,43 ТЦ "Парк Молл" | 132.625 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Комендантский просп., д. 58, к.1 (Комендатнский просп., д. 58 пом 12-Н) | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Комендантский просп., д. 58, к.1 (Комендатнский просп., д. 58 пом 12-Н) | 136.6 | Открытие | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Коллонтай 3 (ул. Коллонтай, д. 3 «Лондон Молл») | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай 3 (ул. Коллонтай, д. 3 «Лондон Молл») | 133 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2024-12-05 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | просп. Ветеранов, д. 101 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, д. 101 | 106 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2024-12-05 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | пр-т Новочеркасский, д.43/17, литера А, пом. 6-Н | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-т Новочеркасский, д.43/17, литера А, пом. 6-Н | 132.625 | Открытие | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | 2025-02-18 | СЗФО | Калининградская область | Калининград | Ленинский пр-т, д. № 87-91 | Калининградская область, Калининград, Ленинский пр-т, д. № 87-91 | 249.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО СК "СМР" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ул. Шкапина, 6 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 6 | 211 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СПАУН" | 2025-03-19 | СЗФО | Ленинградская область | Кириши | просп. Ленина, 30 | Ленинградская область, Кириши, просп. Ленина, 30 | 228 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Мурстрой" | 2025-03-19 | СЗФО | Мурманская область | Мончегорск | просп. Металлургов, д.32 | Мурманская область, Мончегорск, просп. Металлургов, д.32 | 300 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "Мурстрой" | 2025-03-19 | СЗФО | Республика Карелия | Петрозаводск | пр. Ленина 35 | Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Ленина 35 | 144 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МЕГАПОЛИС" | 2024-12-24 | СЗФО | Вологодская область | Вологда | ул. Батюшкова, д. 11 | Вологодская область, Вологда, ул. Батюшкова, д. 11 | 233 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2024-11-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Московский пр-т, д. 180, литера А, пом. 1-Н. | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 180, литера А, пом. 1-Н. | 147.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "СК СТРОЙ-ГРАД" | 2025-05-19 | СЗФО | Архангельская область | Котлас | Напротив расположения ОО "Котласский" (новое строительство) (ТЦ Фрегат (Мира, 33)) | Архангельская область, Котлас, Напротив расположения ОО "Котласский" (новое строительство) (ТЦ Фрегат (Мира, 33)) | 274 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "ГК "АЛЬЯНС" | н/д | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | пр-т Энгельса, 154 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 154 | 118 | Реконструкция | Логистический центр
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "Майтра" | 2025-03-19 | СЗФО | Калининградская область | Калининград | ул. Театральная, д. 30 | Калининградская область, Калининград, ул. Театральная, д. 30 | 488.5 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "Майтра" | 2025-05-19 | СЗФО | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 26/24, лит. А, пом. 4, комн. №№ 7,8,9,11,12, часть комн. №3 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 26/24, лит. А, пом. 4, комн. №№ 7,8,9,11,12, часть комн. №3 | 381.4 | Реконструкция | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП