## Региональные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
АО "Ай-теко" | 2024-11-01 | СФО | Иркутская область | Иркутск | б-р. Рябикова, д. 22Б | Иркутская область, Иркутск, б-р. Рябикова, д. 22Б | 35 | Открытие | Легкий офис
ООО "БАЙКАЛ-БРИЗ" | 2024-11-01 | СФО | Иркутская область | Иркутск | Степана Разина, 12 | Иркутская область, Иркутск, Степана Разина, 12 | 195 | Реконструкция | Логистический центр
АО "Ай-теко" | 2024-11-01 | СФО | Омская область | Омск | 4-я Енисейская, 21 | Омская область, Омск, 4-я Енисейская, 21 | 78 | Реконструкция | Логистический центр
ООО "МОСИНЖГАРАНТ" | 2024-11-01 | СФО | Кемеровская область | Междуреченск | Текущая локация (бульвар Медиков, д.8, пом.11а) (пр-т Строителей, д.18) | Кемеровская область, Междуреченск, Текущая локация (бульвар Медиков, д.8, пом.11а) (пр-т Строителей, д.18) | 210 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МОСИНЖГАРАНТ" | 2024-11-19 | СФО | Кемеровская область | Новокузнецк | ул. Кирова, 56 | Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Кирова, 56 | 279 | Переезд/Объединение | Мультифункциональный
АО "Ай-теко" | 2024-11-24 | СФО | Иркутская область | Иркутск | ул. К. Маркса, д.40 | Иркутская область, Иркутск, ул. К. Маркса, д.40 | 220 | Открытие | УРМ
ООО "МОСИНЖГАРАНТ" | 2025-02-18 | СФО | Кемеровская область | Белово | ул. Ленина, д.8, пом.68, 66 | Кемеровская область, Белово, ул. Ленина, д.8, пом.68, 66 | 246.4 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МОСИНЖГАРАНТ" | 2025-02-18 | СФО | Кемеровская область | Ленинск-Кузнецкий | пр-т Кирова, д.75 | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.75 | 244.5 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "БАЙКАЛ-БРИЗ" | 2025-03-19 | СФО | Иркутская область | Ангарск | 18 мкр. д. 19 | Иркутская область, Ангарск, 18 мкр. д. 19 | 205 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "МОСИНЖГАРАНТ" | 2024 | СФО | Кемеровская область | Новокузнецк | пр. Металлургов, 25 | Кемеровская область, Новокузнецк, пр. Металлургов, 25 | 150 | Реконструкция | Мультифункциональный
АО "Ай-теко" | 2025-05-19 | СФО | Омская область | Омск | ул. Красный Путь, д. 80, кор. 2 | Омская область, Омск, ул. Красный Путь, д. 80, кор. 2 | 186 | Реконструкция | Мультифункциональный
ООО "СК "ПАРТНЕР" | н/д | СФО | Томская область | Колпашево | ул. Шевченко д. 17 | Томская область, Колпашево, ул. Шевченко д. 17 | 75 | Открытие | Легкий офис
ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | н/д | СФО | Алтайский Край | Горно-Алтайск | пр-т Коммунистический, д. 2 | Алтайский Край, Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 2 | 179.4 | Реконструкция/Доп аренда | Мультифункциональный
ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | н/д | СФО | Новосибирская область | Карасук | ул. Ленина, 106 | Новосибирская область, Карасук, ул. Ленина, 106 | 110 | Переезд/доп аренда | Легкий офис
ООО "БАЙКАЛ-БРИЗ" | н/д | СФО | Иркутская область | Черемхово | ул. Некрасова, д.16 | Иркутская область, Черемхово, ул. Некрасова, д.16 | 160 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "БАЙКАЛ-БРИЗ" | н/д | СФО | Иркутская область | Иркутск | подбор | Иркутская область, Иркутск, подбор | 195 | Реконструкция | Логистический центр
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) (приоритетные объекты) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП

## Федеральные рамки
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП
ООО "АБСОЛЮТ-КЛИМАТ" | 2024-11-01 | СФО | Красноярский Край | Красноярск | пр-т им.газеты, «Красноярский рабочий», д.58 | Красноярский Край, Красноярск, пр-т им.газеты, «Красноярский рабочий», д.58 | 333.6 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | 2025-04-19 | СФО | Красноярский Край | Норильск | пр. Ленинский , д. 13. 1-эт. Объект культурного наследия | Красноярский Край, Норильск, пр. Ленинский , д. 13. 1-эт. Объект культурного наследия | 380 | Переезд | Мультифункциональный
ООО "АБСОЛЮТ-КЛИМАТ" | 2025-04-19 | СФО | Новосибирская область | Новосибирск | ул. Карла Маркса, д.2 | Новосибирская область, Новосибирск, ул. Карла Маркса, д.2 | 600 | Переезд | Мультифункциональный
Наименование подрядной организации | Начало СМР (План) | ЦАП | Регион | Город | Локация/Адрес (актуальный) | Полный адрес | Площадь | Тип проекта | Формат ТП